План

реализации сетевого (межведомственного) проекта на 2021

Управленческий портфель ДО   Эффективный педагог сегодня – успешный ребенок завтра

Название сетевого (межведомственного) проекта  Создание практико-ориентированной образовательной среды для формирования функциональной грамотности в условиях сетевой формы реализации образовательных программ.

Наименование организаций (Сокращенное по уставам)    МБОУ ДО ГЦИР,  МБУ «Гимназия №48», МБУ «Школа №69»,

МБУ «Школа №80», МБУИ «МДТ» г.о.Тольятти, ИЭВБ РАН

| № п/п | Деятельность | Сроки | Категория участников | Количество участников | Ответственный, конт. тел. | Результат деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация сетевого взаимодействия с учреждениями – партнерами в рамках проектной деятельности | Январь | Директора ОУ, заместители ОУ | 10 чел. | Хаирова А.В. 37-96-99 Бабий С.В. 24-57-84 Кузнецова О.В. 31-00-63 Чурсина А.А. 30-86-86 | Договор о взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации проекта |
| 2. | Создание структуры управления проектной деятельностью и рабочей группы по реализации проекта | Январь | Директора ОУ, заместители ОУ Педагоги | 13 чел. | Хаирова А.В. 37-96-99 Бабий С.В. 24-57-84 Кузнецова О.В. 31-00-63 Чурсина А.А. 30-86-86 | Утвержденная структура управления проектной деятельностью в рамках реализации проекта |
| 3. | Разработка нормативно-правовых документов по реализации проекта | Январь | Директора ОУ, заместители ОУ Педагоги | 13 чел. | Хаирова А.В. 37-96-99 Бабий С.В. 24-57-84 Кузнецова О.В. 31-00-63 Чурсина А.А. 30-86-86 | Пакет нормативно-правовых актов: - Договор о реализации программы дополнительного образования в сетевом формате - Порядок зачета результатов по учебным курсам и образовательным программам - Локальные акты о реализации проекта в каждом учреждении – партнера (приказы о реализации проекта, назначении ответственных ) |
| 4. | Совещание проектного офиса проекта | Январь Апрель Ноябрь | Директора ОУ, заместители ОУ Педагоги | 13 чел. | Хаирова А.В. 37-96-99 Бабий С.В. 24-57-84 Кузнецова О.В. 31-00-63 Чурсина А.А. 30-86-86 | - План реализации проекта на 2021 год - Отчет о деятельности по реализации проекта, внесение корректировок в план реализации проекта - Анализ эффективности реализации проекта в 2021 году. |
| 5. | Согласование графиков проведения практико-ориентированных занятий различного формата в рамках реализации проекта | В течение года | Заместители ОУ | 4 чел. | Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатьева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87 | - График проведения мероприятий - Информационные письма о проведении практико-ориентированных занятий в рамках реализации проекта |
| 6. | Модернизация программ дополнительного образования в соответствии с задачами реализуемого проекта и задачами учреждений-партнеров | Январь-февраль | Педагоги | 8 человек. | Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатьева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87 | В 4-х программах дополнительного образования обновлено содержание в соответствии с задачами реализуемого проекта и задачами учреждений-партнеров: «Театр в классе» «Математическое творчество» «Цифровая лаборатория по физике и астрономии «Архимед» «Мастерская Art-school» |
| Методическая деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Проектно-аналитический семинар «Практико-ориентированное обучение при формировании функциональной грамотности». | Март | Педагоги | 20 чел. | Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатьева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87 | План-отчет семинара Сформирована мотивация на использование дистанционных, кейсовых, игровых и квест технологий в своей практике при реализации образовательных программ по формировании функциональной грамотности |
| 2. | Практикум «Применение дистанционных технологий в реализации образовательных программ» | Август | Педагоги | 28 чел. | Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатьева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87 | Использование дистанционных технологий при реализации образовательных программ педагогами – участниками проекта |
| 3. | Организация работы кураторов от общеобразовательных учреждений на платформе дистанционного обучения МБОУ ДО ГЦИР | В течение года | Педагоги | 4 чел. | Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатьева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87 | - Методическое сопровождение педагогов – участников проекта по программам дополнительного образования - Зачет результатов по учебным курсам, модулям, темам дополнительных образовательных программам |
| 4. | Участие в педагогических и методических советах ОУ | Сентябрь | Педагоги | 28 чел. | Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатьева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87 | - Доклад по теме проекта. - Привлечение специалистов ОУ к реализации проекта. - Информирование о ходе реализации проекта |
| Образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы с зачетом результатов освоения в общеобразовательных учреждениях (в том числе дистанционно) | Январь-декабрь | Педагоги Учащиеся | 20 чел. 270 чел. | Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатьева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87 | - Рост доли обучающихся, демонстрирующих высокие результаты функциональной грамотности - Увеличение доли обучающихся по образовательным программам с использованием дистанционных образовательных технологий - Зачет результатов по учебным курсам, модулям, темам дополнительных образовательных программам Реализовано 4 программы |
| 2. | Организация и проведение серии практико-ориентированных мастер-классов, открытых творческих площадок, лабораторий, мастерских, интеллектуальных игр на базе ОУ | Апрель Март Апрель Октябрь Ноябрь | Педагоги Учащиеся | 20 чел. 200 чел. | Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатьева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87 | - Рост доли обучающихся, демонстрирующих высокие результаты функциональной грамотности |
| 3. | Участие обучающихся – участников проекта в городских конкурсных мероприятиях (в соответствии с планом городских мероприятий для обучающихся) | В течение года | Учащиеся | Учащиеся – 200 чел. | Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатьева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87 | Обучающиеся приняли участие в городских проектах: - «Театр в классе» - «Цифровая лаборатория по физике и астрономии «Архимед» |
| 4. | Реализация программ внеурочной деятельности по функциональной грамотности | Февраль - декабрь | Педагоги Учащиеся | 20 чел. 560 чел. | Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатьева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87 | Рост доли обучающихся, демонстрирующих высокие результаты функциональной грамотности |
| Диссеминация инновационного опыта |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Городской семинар «Практико-ориентированная среда – основа повышения функциональной грамотности учащихся» | октябрь | Педагоги | 50 человек. | Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатьева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87 | Обновление содержания системы методической работы с педагогическими работниками в области практико-ориентированного обучения |
| Информационная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Публикация информации на официальных сайтах ОУ-партнеров проекта (специальный раздел проекта, новостная лента) | в течение года | - | - | Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатьева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87 | Информирование широкой общественности о ходе и результатах реализации проекта |
| 2. | Размещение информации о ходе реализации проекта в социальной сети «Вконтакте» | в течение года | - | - | Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатьева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87 | Информирование широкой общественности о ходе и результатах реализации проекта |
| Мониторинг результативности деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение диагностических мероприятий по ходу реализации проекта - Мониторинг: читательской грамотности - Математической грамотности - Естественнонаучной грамотности | Январь-февраль Ноябрь-декабрь | Учащиеся 5-9 классов, участников проекта | 251 чел. | Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатьева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87 | Отчет Рост количества учащихся, демонстрирующих средний уровень читательской, математической и естественнонаучной грамотности. |